**Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) по администрации Новосултангуловского сельсовета Асекеевского района за 2019 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) Администрации Новосултангуловского сельсовета Асекеевского района проведена в целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в новой редакции), повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и в соответствии с постановлением администрации сельсовета от 28.11.2014г. № 34 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новосултангуловского сельсовета».

Оцениваемый период реализации программ (подпрограмм) – 01.01.2019 – 31.12.2019.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2019 год составил 6919 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет — 125,7 тыс. рублей, областной бюджет — 750,0 тыс. рублей, районный бюджет — 28,5 тыс. рублей.

Фактический объем финансовых средств за счет всех источников финансирования на реализацию муниципальных программ за 2019 год составил 6886,3 тыс. рублей (% освоения- 99,9), в том числе федеральный бюджет -125,7 тыс. рублей, областной бюджет — 750,0 тыс. рублей.

В соответствии с Положением о порядке проведения оценки эффективности муниципальных программ интегральный (сводный) показатель рейтинга программы определяется следующими критериями:

– достижение результатов, целей и задач муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

– качество управления финансовыми ресурсами по муниципальной программе;

– эффективность расходования средств по муниципальной программе;   
– качество администрирования муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование программы, подпрограммы** | **Источники финансирования** | **Объем ассигнований, тыс.руб.**  **план на 01.01.2019** | **Объем расходов, тыс.руб.**  **факт**  **за 2019** | **%**  **выполнения запланированных программных мероприятий** | **Проводимые работы** |
| 1 | «Развитие жилищно – коммунального и дорожного хозяйства, благоустройства муниципального образования «Новосултангуловский сельсовет» на 2019-2023 годы» | Бюджет поселения  Областной бюджет | 1131,6  681,6  450,0 | 1105,4  655,4  450,0 | 100%  100%  100% | Приобретение материалов, ремонт дорог;  Приобретение материалов, ремонт дорог;  Обеспечение безопасности организации дорожного движения. |
| 2 | «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Новосултангуловский сельсовет на 2019-2023» |  | - | - |  | Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих);  Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения;  Развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания населения. |
| 3 | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новосултангуловского сельсовета Асекеевского района на 2019-2023 годы» |  | - | - |  | реконструкция и строительство водопроводных сетей;  установка водоразборных колонок. |
| 4 | Реализация муниципальной политики в администрации муниципального образования Муниципального образования Новосултангуловский сельсовет на 2019-2023 годы | Бюджет поселения  Областной бюджет | 1737,0  - | 1737,0  - | 99,8% | Осуществление финансово-хозяйственного, организационно-технического, правового, документационного, аналитического и информационного обеспечения исполнения полномочий главы муниципального образования;  Обеспечение деятельности аппарата управления администрации Новосултангуловского сельсовета. |
| 5 | Развитие муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района на 2019-2023 годы |  | 4050,3 | 4043,3 | 100% |  |
|  | «Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты на 2019-2023 годы» | Федеральный бюджет | 125,7 | 125,7 | 100% | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
|  | «Защита населения и территории поселений от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования «Новосултангулловский сельсовет » на 2019-2023 годы» | Бюджет поселения | 483,0 | 483,0 | 99,9% | Обеспечение деятельности служб защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и служб гражданской обороны;  Содержание диспетчеров ЕДДС |
|  | Развитие жилищно - коммунального и дорожного хозяйства, благоустройства муниципального образования Новосултангуловский сельсовет на 2019-2023 годы» | Бюджет поселения | 365,0 | 365,0 | 100% | Содержание и ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;  -Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;  Уличное освещение;  Прочие мероприятия по благоустройству;  Организация и содержание мест захоронения. |
|  | «Развитие культуры муниципального образования «Новосултангуловский сельсовет» на 2019-2023 годы» | Бюджет поселения | 3031,0 | 3029,0 | 99,9% | Организация культурно – досугового обслуживания населения;  Библиотечное, справочно – информационное обслуживание населения. |
|  | «Развитие физической культуры и спорта и туризма муниципального образования «Новосултангуловский сельсовет» на 2019-2023 годы» | Бюджет поселения | 45,7 | 45,7 | 100% | Выполнение работ по проведению физкультурных и спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий. |
|  | «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2019-2023 годы; |  | - | - |  | Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим;  Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья. |
|  | «Развитие градостроительной деятельности муниципального образования «Новосултангуловский сельсовет» на 2019-2023 годы»; | Бюджет поселения | - | - |  | Софинансирование расходов по подготовке документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований, границах населенных пунктов, территориальных зонах, зонах с особыми условиями использования территорий |

Выводы:

Расчет эффективности реализации муниципальных программ произведен на основании информации, представленной

ответственными исполнителями муниципальных программ.

Проводимая оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год показала, что все

5 муниципальных программ имеют эффективное исполнение.

С целью повышения эффективности реализации муниципальных программ в 2020 году ответственным исполнителям и

соисполнителям муниципальных программ необходимо продолжить работу по своевременной и качественной

реализации программных мероприятий, достижению целевых индикаторов и показателей муниципальных программ,

более эффективном