**Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) по администрации Новосултангуловского сельсовета Асекеевского района за 2017 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) Администрации Новосултангуловского сельсовета Асекеевского района проведена в целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в новой редакции), повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и в соответствии с постановлением администрации сельсовета от 28.11.2014г. № 34 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новосултангуловского сельсовета».

Оцениваемый период реализации программ (подпрограмм) – 01.01.2017 – 31.12.2017.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2017 год составил 6000,2 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет — 78,5 тыс. рублей, областной бюджет — 400,2 тыс. рублей, районный бюджет — 0 тыс. рублей.

Фактический объем финансовых средств за счет всех источников финансирования на реализацию муниципальных программ за 2017 год составил 5996,3 тыс. рублей (% освоения- 99,9), в том числе федеральный бюджет -78,5 тыс. рублей, областной бюджет — 400,2 тыс. рублей.

В соответствии с Положением о порядке проведения оценки эффективности муниципальных программ интегральный (сводный) показатель рейтинга программы определяется следующими критериями:

– достижение результатов, целей и задач муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

– качество управления финансовыми ресурсами по муниципальной программе;

 – эффективность расходования средств по муниципальной программе;
– качество администрирования муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование программы, подпрограммы** | **Источники финансирования** | **Объем ассигнований, тыс.руб.****план на 01.01.2017** | **Объем расходов, тыс.руб.****факт****за 2017** | **%****выполнения запланированных программных мероприятий** | **Проводимые работы** |
| 1 | Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории МО Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области на 2016-2020годы | Бюджет поселенияОбластной бюджет | 974,0573,8400,2 | 973,9573,7400,2 | 100%100%100% | Приобретение материалов, ремонт дорог;Приобретение материалов, ремонт дорог;Обеспечение безопасности организации дорожного движения. |
| 2 | Комплексное развитие Социальной инфраструктуры Администрации муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области на 2016-2033 годы |  | - | - |  | Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих);Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения;Развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания населения. |
| 3 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новосултангуловского сельсовета Асекеевского районана 2017 – 2021 годы |  | - | - |  | реконструкция и строительство водопроводных сетей;установка водоразборных колонок.  |
| 4 | Реализация муниципальной политики в администрации муниципального образования Муниципального образования Новосултангуловский сельсовет на 2017-2021 годы | Бюджет поселенияОбластной бюджет | 1 654- | 1 650,6- | 99,8% | Осуществление финансово-хозяйственного, организационно-технического, правового, документационного, аналитического и информационного обеспечения исполнения полномочий главы муниципального образования;Обеспечение деятельности аппарата управления администрации Новосултангуловского сельсовета. |
| 5 | Развитие муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района на 2016-2020 годы |  | 3372,2 | 3371,8 | 100% |  |
|  | ПодпрограммаОсуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты на 2016-2020 годы | Федеральный бюджет | 78,5 | 78,5 | 100% | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  |
|  | ПодпрограммаЗащита населения и территории поселений от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Новосултангуловский сельсовет на 2016-2020 годы | Бюджет поселения | 425,7 | 425,7 | 100% | Обеспечение деятельности служб защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и служб гражданской обороны;Содержание диспетчеров ЕДДС |
|  | ПодпрограммаРазвитие жилищно - коммунального и дорожного хозяйства, благоустройства муниципального образования Новосултангуловский сельсовет на 2016-2020 годы» | Бюджет поселения | 245,9 | 245,8 | 100% | Содержание и ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них; -Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;Уличное освещение;Прочие мероприятия по благоустройству;Организация и содержание мест захоронения. |
|  | ПодпрограммаРазвитие культуры муниципального образования Новосултангуловский сельсовет на 2016-2020 годы | Бюджет поселения | 2 512,4 | 2 512,1 | 99,9% | Организация культурно – досугового обслуживания населения;Библиотечное, справочно – информационное обслуживание населения. |
|  | ПодпрограммаРазвитие физической культуры и спорта и туризма муниципального образования Новосултангуловский сельсовет на 2016-2020 годы | Бюджет поселения | 45,7 | 45,7 | 100% | Выполнение работ по проведению физкультурных и спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий. |
|  | ПодпрограммаРазвитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2016-2020 годы |  | - | - |  | Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим;Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья. |
|  | ПодпрограммаРазвитие градостроительной деятельности муниципального образования Новосултангуловский сельсовет на 2016-2020 годы | Бюджет поселения | 64,0 | 64,0 | 100% | Софинансирование расходов по подготовке документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований, границах населенных пунктов, территориальных зонах, зонах с особыми условиями использования территорий |

Выводы:

Расчет эффективности реализации муниципальных программ произведен на основании информации, представленной

ответственными исполнителями муниципальных программ.

Проводимая оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год показала, что все

5 муниципальных программ имеют эффективное исполнение.

С целью повышения эффективности реализации муниципальных программ в 2019 году ответственным исполнителям и

соисполнителям муниципальных программ необходимо продолжить работу по своевременной и качественной

реализации программных мероприятий, достижению целевых индикаторов и показателей муниципальных программ,

более эффективном