**ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие муниципального образования Новосултангуловский сельсовет»**

 **на 2021-2026 годы» за 2023 год.**

По программе «Развитие муниципального образования Новосултангуловский сельсовет на 2021-2026 годы» было утверждено на 2023 год – 42944,3тыс.рублей, исполнено – 42851,6 тыс. рублей в том, числе за счет местного бюджета- 2109,6 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 30050,3 тыс.рублей, за счет федерального бюджета- 4528,8 тыс.рублей.

Выполнены следующие мероприятия:

 **по муниципальной Подпрограмме №1 «Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты на 2021-2026 годы»** запланировано- 128,5 тыс. рублей, исполнено – 128,5 тыс. рублей ,процент исполнения 100 %

- "Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты" – 128,5 тыс. рублей. за счет федерального бюджета;

Состоит на учете 192 чел, запланировано- 200 чел., процент исполнения 96 %

**по муниципальной Подпрограмме №2 «Защита населения и территории поселений от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Новосултангуловский сельсовет на 2021-2026 годы»** запланировано- 501,2 тыс.рублей, исполнено – 473 тыс.рублей процент исполнения 94 %

- «Защита населения и территории поселений от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности». – 501,2 тыс.рублей, исполнено – 473 тыс.рублей (Содержание добровольной пожарной охраны, содержание пожарного автомобиля)

**по муниципальной Подпрограмме №3 «Развитие жилищно - коммунального и дорожного хозяйства, благоустройства муниципального образования Новосултангуловский сельсовет на 2021-2026 годы»** запланировано- 35777,4 тыс. рублей, исполнено – 35494 процент исполнения 99,2 %

- Содержание и ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них – 1039,4 тыс.рублей, исполнено 1039,4 тыс.рублей

- Уличное освещение запланировано– 192,5 тыс.рублей, исполнено 192,5 тыс.рублей (оплата электроэнергии, замена старых ламп, техническое обслуживание)

- Прочие мероприятия по благоустройству запланировано 162,34 тыс.рублей, исполнено 161,34 тыс.рублей (обкос).

- Мероприятия в области коммунального хозяйства запланировано – 6473,65 тыс.рублей, исполнено 6440,41 тыс.рублей .

**по муниципальной Подпрограмме №4 "Развитие культуры муниципального образования Новосултангуловский сельсовет на 2021-2026 годы»** запланировано- 3038,2 тыс.рублей, исполнено – 3013, 6процент исполнения 99,2 %

- Организация культурно – досугового обслуживания населения.- 1852 тыс.рублей исполнено 1828 тыс.рублей;

Запланировано проведение 102 мероприятий- проведено- 102,процент исполнения 100 %

- Библиотечное, справочно – информационное обслуживание населения.- 294,3 тыс.рублей исполнено 293

Запланировано посещений- 200 фактически – 200, процент исполнения 100 %

**по муниципальной Подпрограмме №5 «Развитие физической культуры и спорта и туризма муниципального образования Новосултангуловский сельсовет на 2021-2026 годы»**

запланировано- 40,0 тыс.рублей , исполнено – 40,0 процент исполнения 100 %

- проведение спортивных мероприятий- 40,0 тыс.рублей.

**по муниципальной Подпрограмме № 6 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2021-2026 годы»**

- Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья – 0 руб.

**по муниципальной Подпрограмме №7 «Развитие градостроительной деятельности муниципального образования Новосултангуловский сельсовет на 2021-2026 годы» -** запланировано- 67 тыс.рублей , исполнено – 67 процент исполнения 100%.

**1. Оценка результативности**

Оценка результативности по каждому показателю Программы проводится по формуле:

Рi = (ПФi / ППi) x 100 %, где:

Рi - степень достижения i-го показателя Программы (процентов);

ПФi - фактическое значение i-го показателя Программы;

ППi - установленное Программой целевое значение i-го показателя.

Расчет результативности реализации Программы в целом производится по формуле:

Р = (Р1 + Р2 +... + Рn) / n, где:

Р - результативность реализации Программы (процентов);

n - количество показателей Программы.

76,5 = (100+100,5+97,5+89,9+97,55+101,4+101,2+0+78,7+100)/10

 **Значение показателя результативности (Р) больше 75 процентов, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как удовлетворительная.**

**2. Оценка полноты использования бюджетных средств**

Расчет степени соответствия фактических расходов местного бюджета на реализацию Программы запланированному уровню производится по формуле:

П = РФ / РП x 100 %, где:

П - полнота использования бюджетных средств;

РФ - фактические расходы местного бюджета на реализацию Программы в соответствующем периоде;

РП - запланированные в местном бюджете расходы на реализацию Программы в соответствующем периоде.

91,22 = 10144,77/11121,1 х100%

**Степень соответствия фактических расходов местного бюджета на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как высокая;**

**3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета**

Расчет эффективности использования средств местного бюджета производится по формуле:

Э = П / Р, где:

Э - эффективность использования средств местного бюджета;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации Программы.

1,19 =91,22/76,5

**Значение показателя эффективности использования средств местного бюджета (Э) больше 1. Эффективность оценивается как низкая.**

Специалист Шафикова Г.М.

25.03.2024